# Teknisk Roadmap

# Kinab Klusterhantering i Unicorn

Baserat på GAP-analys: Mats Vision (Modus 2.0) vs Unicorn-systemet

Genererad: 2025-12-28

## Fas 1: Kritisk Infrastruktur (Produktionskritiskt)

Total tid: ~3-4 veckor

| Funktion | Beskrivning | Tid | Beroenden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Fortnox API-integration | OAuth2-koppling, artikelsynk, fakturaexport med KS/Projekt | 5-7 dagar | - |
| 1.2 Multipla betalare per objekt | object_customer_relations, synlighetsregler, orderkoppling | 3-4 dagar | - |
| 1.3 Nedåtpropagerande metadata | Ärvningslogik med brytpunkter, UI för 'åsidosätt' | 4-5 dagar | - |
| 1.4 Orderstatus 'Omöjlig att utföra' | Ny status, orsaker, automatisk felanmälan | 1-2 dagar | - |

## Fas 2: Orderhantering & Kapacitet

Total tid: ~2-3 veckor

| Funktion | Beskrivning | Tid | Beroenden |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Orderstock Dashboard | Summering (värde, kostnad, tid), beläggningsberäkning | 3-4 dagar | Fas 1.1 |
| 2.2 Automatisk orderjustering | Triggers vid antal/kluster/pris/kund-ändringar | 4-5 dagar | - |
| 2.3 AI-validering av planer | Upptäck orimliga ställtider, överbeläggning, varningar | 2-3 dagar | 2.1 |
| 2.4 Multipla sorteringsvyer | Tid, geografi, typ, kund, SLA-prioritet | 2-3 dagar | 2.1 |

## Fas 3: Artikellogik & Lagerhantering

Total tid: ~2 veckor

| Funktion | Beskrivning | Tid | Beroenden |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Utökade artikeltyper | Felanmälan, Kontroll, Vara, Verktyg, Beroende | 2-3 dagar | - |
| 3.2 'Hakar fast' & Bromslogik | Artikelmatchning mot objekttyp, förhindra övermultiplicering | 3-4 dagar | 3.1 |
| 3.3 Lagerhantering | Plocklista, lagerplats, automatisk återlämningsuppgift | 3-4 dagar | 3.1 |
| 3.4 Beroende artiklar | Föruppgifter (t.ex. 'avisera kund 3h före') | 2-3 dagar | 3.1 |

## Fas 4: Kundkommunikation

Total tid: ~2 veckor

| Funktion | Beskrivning | Tid | Beroenden |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Aviseringssystem (7 punkter) | Order→Planerad→Dagplan→PåVäg→PåPlats→Utförd→Faktura | 4-5 dagar | Fas 1.1 |
| 4.2 Kundportal (enkel) | Objektöversikt, orderhistorik, notifieringsinställningar | 4-5 dagar | 4.1 |
| 4.3 Fältapp: 'På väg' & 'På plats' | Nya statusar som triggar avisering | 1-2 dagar | 4.1 |

## Fas 5: Förbättringar (Nice-to-have)

Total tid: ~2 veckor

| Funktion | Beskrivning | Tid | Beroenden |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Klusterträd med zoom | Collapsible hierarki, breadcrumbs, statusfärger | 2-3 dagar | - |
| 5.2 Utförarens performance-prislista | Separat prislista för rättvis prestationsmätning | 2-3 dagar | - |
| 5.3 Objektspecifika tidsrestriktioner | Föredragna/förbjudna tidslottar per objekt | 2-3 dagar | - |
| 5.4 AI för metadata-propagering | Föreslå uppdateringar till närliggande objekt | 2-3 dagar | Fas 1.3 |
| 5.5 Avancerad prissättning | Säsong, villkor, geografi | 3-4 dagar | - |

## Sammanfattning

| Fas | Fokus | Tid | Ackumulerat |
| --- | --- | --- | --- |
| Fas 1 | Produktionskritiskt | 3-4 veckor | 3-4 veckor |
| Fas 2 | Orderhantering | 2-3 veckor | 5-7 veckor |
| Fas 3 | Artikellogik | 2 veckor | 7-9 veckor |
| Fas 4 | Kundkommunikation | 2 veckor | 9-11 veckor |
| Fas 5 | Nice-to-have | 2 veckor | 11-13 veckor |

Total utvecklingstid: ~11-13 veckor (full implementation)

MVP för produktionstest: Fas 1 = 3-4 veckor

## Rekommenderad Prioritetsordning

1. Fortnox-integration - Utan denna kan inget faktureras

2. Multipla betalare - Kinabs affärsmodell kräver detta

3. Automatisk orderjustering - Håller data synkroniserat

4. Aviseringssystem - Kundnöjdhet och professionalism

## Tekniska Förutsättningar

Plattform: Replit (React + TypeScript + Express + PostgreSQL)

AI-integration: OpenAI via Replit Integrations

Kartintegration: OpenRouteService / Leaflet

Ekonomisystem: Fortnox API v3 (OAuth 2.0)